生物科技系2018届学生毕业设计工作方案

根据《永州职业技术学院毕业设计管理办法》、《永州职业技术学院毕业设计监控管理办法》及学院相关文件精神，为推进我系毕业设计工作科学化、规范化、程序化，提高我系学生毕业设计成果的质量，顺利迎接湖南省教育厅2018届学生毕业设计抽查，确保在省厅抽查中取得优异成绩，特制定本方案。

一、组织机构

1、成立生物科技系2018届学生毕业设计领导小组

组长：桂明

副组长：于桂阳

成员：龙冰雁、唐伟、邓洁、唐倩。

2、成立生物科技系2017届学生毕业设计指导教师工作小组

组长：桂明

副组长：于桂阳

成员:龙冰雁、陈松明、刘成、唐伟、邓洁、黄杰河、张昊、董红霞、胡小三、朱雪志、申明达、高仙、唐倩、黄祥元、谢雯琴、尹芳园、匡伟明。

3、成立生物科技系2018届学生毕业设计答辩教师工作小组

组长：桂明

副组长：于桂阳

成员:龙冰雁、陈松明、刘成、唐伟、邓洁、黄杰河、张昊、董红霞、胡小三、朱雪志、申明达、高仙、唐倩、黄祥元、谢雯琴、尹芳园、匡伟明。

4、成立生物科技系2018届学生毕业设计成果审定工作小组

组长：桂明

副组长：于桂阳

成员:龙冰雁、陈松明、刘成、唐伟、邓洁、黄杰河、张昊、董红霞、胡小三、朱雪志、申明达、高仙、唐倩、黄祥元、谢雯琴、尹芳园、匡伟明、成周帆。

二、2017届学生毕业设计工作主要流程和时间节点

| 时间 | 实施内容 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 2017年11月28日前 | 大学城空间栏目建设培训 | 唐伟、邓洁 黄祥元、唐倩 |
| 2017年11月30日 | 检查学生空间栏目 | 指导教师（校内） |
| 2017年12月12日 | 下达毕业设计任务书，并将电子版上传空间 | 指导教师（校内） |
| 2017年12月15日 | 核实毕业设计任务书，避免选题及下达任务内容重复 | 唐伟、邓洁 |
| 2017年12月18日 | 顶岗实习暨毕业设计任务实施动员会 | 系领导及指导教师（校内） |
| 2017年12月25日前 | 进入实习岗位 | 指导教师（校外） |
| 2018年1月20日前 | 完成并上传《毕业设计任务书》 | 院系相关领导 |
| 2018年4月25日 | 指导学生完成并上传《毕业设计成果》 | 校内外指导教师 |
| 2018年5月10日 | 第一次查重 | 校内外指导教师 |
| 2018年5月12-15日 | 毕业设计现场答辩、院系领导进行毕业设计现场答辩检查 | 院系相关领导 |
| 2018年5月15日 | 修改 | 指导教师（校内） |
| 2018年5月20日 | 自行到中国知网运营商查重（费用自理） | 学生本人 |
| 2018年5月26日前 | 上传所有毕业设计材料 | 指导教师（校内） |
| 2018年5月28日前 | 系部检查 | 系领导 指导教师 |
| 2018年6月1日前 | 院内抽查 | 学院相关处室 |

三、工作要求

1、毕业设计领导小组

(1)贯彻执行学院有关毕业设计的相关管理规定，结合系实际情况和专业特点，制定系毕业设计的工作方案与工作细则；

(2)根据专业人才培养方案，安排毕业设计工作计划与实施措施；

(3)对毕业设计指导教师进行资格审查，组织毕业设计征题、选题、审题等；

(4)定期检查毕业设计工作的进展与质量，做好各环节过程的管理和质量监控，督促指导老师履行工作职责；

(5)成立毕业设计答辩委员会（小组），组织毕业设计评阅、答辩、评审工作；

(6)督促各教研室搞好毕业设计各项工作；

(7)及时与院级部门汇报毕业设计相关情况。

2、毕业设计指导教师

(1)提出可供学生选择的毕业设计题目；

(2)负责对学生进行毕业设计成果的质量把关，接受学生咨询。

(3)指导学生并及时修改、督促学生完成毕业设计任务书、毕业设计成果等并及时上传至大学城空间；

(4)指导教师应有明确的指导计划，抓好关键环节的指导。定期检查学生的工作进度和质量，按时进行答疑与指导，并做好指导记录；

(5)配合院、系进行毕业设计检查；

(6)在毕业设计指导过程中，指导教师原则上每周至少安排与学生见面或电话、微信、QQ联系一次，及时检查指导学生毕业设计工作；

(7)指导教师要阶段性的向毕业设计领导小组汇报工作进展，以便及时沟通与协调；

(8)根据学院有关规定原则上要求所有具备资格的老师均参与毕业设计工作，对拒绝承担或连续2年未承担毕业设计工作任务的教师，取消其推荐评先评优资格，其它处理措施见学院毕业设计奖惩办法。

四、毕业设计任务分配

1、畜牧兽医专业指导教师任务分配表

| 序号 | 指导教师 | 学生姓名 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈松明 13874608028 | 罗桑顿珠、强久卓玛、胡芳、元登曲珍 | 4 |
| 2 | 刘成 18797726088 | 白曲、韦小琼、达玛、夏航、张江 | 5 |
| 3 | 唐伟 15874610169 | 达珍、丁增玉珍、何雨波、唐仕康、德吉、拉吉、索朗央吉、嘎松多吉、何努、郭晗宇 | 10 |
| 4 | 黄杰河 13874371396 | 昂乾达杰、方确加、洛桑阿旺、王瑞宝、益西卓嘎 王宁波 | 6 |
| 5 | 张昊 13337266966 | 嘎玛、四郎曲宗、姜传乐、刘邓、陈朝平、扎西卓玛、袁章、蔡芬艳 | 8 |
| 6 | 高仙 13874622818 | 土旦朗杰、仁青曲西、蒋宇航、鸥珠群培、加永平措、李兰雄、索朗德吉、次旦旺姆、达瓦平措、次仁卓玛、朱明月 | 11 |
| 7 | 谢雯琴 13874750518 | 卓玛央吉、苏禹瑄、林碧兰、格桑央吉、卡曲措姆、吴金拉姆、旦赤次旦、白玛卓玛、李俊 | 9 |
| 8 | 黄祥元 18174601115 | 温华鑫、董楷 | 2 |
| 合计 | 55 |

2、园林技术专业指导教师任务分配表

| 序号 | 指导教师 | 学生姓名 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙冰雁 13974606009 | 凯西、央吉措姆、黄小香、尼玛、张聪、文晟 | 6 |
| 2 | 董红霞 18974676090 | 次仁加参、杨海丽、刘宗昆、孟蓉、王丹丹、蒋兴桥 | 6 |
| 3 | 胡小三 13243676118 | 付立勇、吴德丽、刘昕娅、曾艳萍、旦增西绕、索郎多吉 | 6 |
| 4 | 朱雪志 15307469258 | 尹甜甜、申宇洁、白玛拉姆、达娃卓玛、旦增、普布次仁 | 6 |
| 5 | 邓洁 13874616320 | 王珍、德西、段薇、蒋毅、仁增、廖桂梅 | 6 |
| 6 | 申明达 18627492793 | 达娃旦增、李俊航、旦增多庆、莫光远、李康、欧阳良斌 | 6 |
| 7 | 尹芳园 18274636302 | 格桑占都、杨维维、庾宁、罗领、张铭旺、曹继祥 | 6 |
| 8 | 匡伟明 18711052446 | 刘佳、李昊南、边巴曲珍、次仁拉珍、旦措、曲尼卓嘎 | 6 |
| 9 | 唐倩 18608466620 | 周恒娥、唐振宁 | 2 |
| 合计 | 50 |

生物科学技术系

2018.4.11